## week45
Logboek
project | jumbo game & website
naam | Rutger van Teutem
afdeling
dag | datum | begintijd | eindtijd | id | activiteiten | totaal
maandag | 2013-11-04 | 8:45 | 9:30 | 1 | Format van het standaard logboek gemaakt. | 0:45
|  | 9:32 | 10:15 | 2 | Game bug fixes. | 0:43
|  | 10:30 | 12:45 | 3 | Documentatie scrijfen. | 2:15
|  | 13:30 | 14:15 | 4 | Game testen op bugs etc. character hitbox gefixed. | 0:45
donderdag | 7 novermber 2013 | 12:00 | 14:15 | 1 | FAQ vragen maken en web design | 2:15
[5 empty] | totaal | 6:43

## week46
Logboek
project | jumbo game & website
naam | Rutger van Teutem
afdeling
dag | datum | begintijd | eindtijd | id | activiteiten | totaal
maandag | 2013-11-11 | 8:45 | 9:30 | 1 | Logboek invullen. En alles na kijken. | 0:45
[5 empty] | totaal | 0:45

## week47
Logboek
project | fotosjaak
naam | Rutger van Teutem
afdeling
dag | datum | begintijd | eindtijd | id | activiteiten | totaal
vrijdag | 2013-11-22 | 9:30 | 10:17 | 1 | project dupliceren en hernoemen fotosjaak. | 0:47
|  | 10:35 | 11:22 | 2 | database gedupliceerd en hernoemd. Database connectie in de php aangepast. | 0:47
[5 empty] | totaal | 1:34

## week48
Logboek
project | fotosjaak
naam | Rutger van Teutem
afdeling
dag | datum | begintijd | eindtijd | id | activiteiten | totaal
donderdag | 2013-11-28 | 14:30 | 15:30 | 1 | twee nieuwe tabellen gemaakt, user en users. | 1:00
|  | 15:30 | 16:00 | 2 | klasse gemaakt | 0:30
vrijdag | 2013-11-29 | 9:38 | 10:00 | 3 | db connectie code gemaakt in de class MySqlDatabaseClass | 0:22
|  | 10:01 | 10:15 | 4 | De class MySqlDatabaseClass afgemaakt. Link naar gemaakt in link.php | 0:14
|  | 10:30 | 11:00 | 5 | nieuwe link gemaakt test db clas. Op deze pagina een object gemaakt van de MySqlDatabaseClass. | 0:30
|  | 11:01 | 11:25 | 6 | Error in MySqlDatabaseClass gefixed. | 0:24
|  | 11:45 | 12:00 | 7 | LoginClass gemaakt. | 0:15
|  | 12:00 | 12:20 | 8 | LoginClass heeft nu fields en een constructor.
|  | 12:20 | 12:30 | 9 | LoginClass kan nu connectie maken met de database.
|  | 12:30 | 12:40 | 10 | LoginClass zet de database values in lokale values.
[5 empty] | totaal | 3:15

## week49
Logboek
project | fotosjaak
naam | Rutger van Teutem
afdeling
dag | datum | begintijd | eindtijd | id | activiteiten | totaal
donderdag | 2013-12-05 | 14:30 | 15:15 | 1 | loginclasstest maken met button. | 0:45
vrijdag | 2013-12-06 | 9:45 | 13:30 | 2 |  | 3:45
|  |  |  | 3 |  | 0:00
|  |  |  | 4 |  | 0:00
|  |  |  | 5 |  | 0:00
|  |  |  | 6 |  | 0:00
|  |  |  | 7 |  | 0:00
8
9
10
[5 empty] | totaal | 4:30

## week50
Logboek
project | fotosjaak
naam | Rutger van Teutem
afdeling
dag | datum | begintijd | eindtijd | id | activiteiten | totaal
donderdag | 2013-12-05 | 8:45 | 8:54 | 1 | Een nieuw tabblad toegevoegd aan het logboek en | 0:09
vrijdag | 2013-12-06 | 8:55 | 10:15 | 2 | Sessionclass toegevoegd loginclass bijgewerkt | 1:20
|  |  |  | 3 |  | 0:00
|  |  |  | 4 |  | 0:00
|  |  |  | 5 |  | 0:00
|  |  |  | 6 |  | 0:00
|  |  |  | 7 |  | 0:00
8
9
10
[5 empty] | totaal | 1:29

## totaal
project
naam
afdeling
weeknr | aantal uren
47 | 1:34
48 | 3:15
49
50
totaal | 10:48